📘 Leitura Executiva — Inventário (MM)

🎯 Objetivo do indicador

Monitorar se o estoque está sendo totalmente inventariado dentro do ciclo semestral:

- Meta: 100% em 6 meses

- Ritmo esperado: 16,66% por mês

🔷 BLOCO: Contexto operacional do mês

1) SKUs ainda não contados no mês

👉 Quantidade de itens do baseline do mês que ainda não foram inventariados

Leitura:

- número alto → muito trabalho pendente

- número caindo → progresso do inventário

2) SKUs semana selecionada

👉 Quantidade de itens contados na semana

Leitura:

- mede o volume de trabalho da semana

- não garante avanço real (pode ter repetição)

3) Novos SKUs contados

👉 Itens que apareceram pela primeira vez no mês

Leitura:

- esse é o indicador mais importante da operação semanal

- mostra avanço real no inventário

Interpretação:

- igual aos SKUs da semana → semana produtiva

- menor que SKUs da semana → houve repetição

- zero → semana não avançou o inventário

4) Ritmo necessário (SKUs / semana)

👉 Quantidade de SKUs que precisam ser contados por semana para fechar o mês

Leitura:

- compara esforço necessário vs esforço real

- base para tomada de decisão

🔷 BLOCO: Progresso do ciclo mensal

👉 Percentual do baseline do mês já inventariado

Leitura:

- mostra quanto do mês já foi coberto

- conecta diretamente com a meta mensal

🔷 BLOCO: Projeção de fechamento do mês

Indicadores:

Semanas do mês

👉 total de semanas de calendário no mês

Semanas decorridas

👉 quantas semanas já passaram

Ritmo observado

👉 média real de SKUs contados por semana

Projeção de fechamento

👉 quanto será inventariado no mês se continuar no mesmo ritmo

Leitura geral:

- projeção < baseline → risco de não cumprir o mês

- projeção ≥ baseline → mês sob controle

🔷 BLOCO: Cobertura do ciclo semestral

Cobertura oficial

👉 percentual do baseline do semestre já inventariado

Meta acumulada

👉 quanto deveria ter sido inventariado até agora

Gap vs meta

👉 diferença entre realizado e esperado

- positivo → adiantado

- negativo → atrasado

Status do semestre

👉 leitura executiva:

- Adiantado

- Em linha

- Atrasado

Esforço necessário / mês

👉 quanto precisa fazer por mês para fechar o ciclo

🔷 BLOCO: Leitura operacional do semestre

Baseline semestre

👉 total de SKUs do início do ciclo

Baseline ainda ativo

👉 SKUs que ainda existem no estoque hoje

Cobertura ajustada

👉 cobertura considerando apenas o que ainda existe

Interpretação:

- separa problema de inventário vs mudança de estoque

🔷 BLOCO: Dinâmica do estoque

Itens novos contados

👉 SKUs que não estavam no baseline

Itens do baseline que saíram

👉 SKUs que deixaram de existir no estoque

Contados do baseline

👉 avanço real do inventário oficial

🧠 Resumo executivo (o que importa de verdade)

Se tiver que olhar só 3 coisas:

- Novos SKUs contados
👉 produtividade real da semana

- Projeção de fechamento do mês
👉 risco imediato

- Gap vs meta do semestre
👉 risco estratégico

# Leitura executiva (importante)

Esse bloco agora responde uma pergunta que antes você não conseguia responder:

👉 “Como estamos mês a mês dentro do semestre?”

Exemplo do seu print:

- Jan → 2,67% (muito abaixo)

- Fev → 7,04%

- Mar → 5,79% (queda de ritmo)

- Meta acumulada já em 50%

👉 Diagnóstico imediato: atraso relevante no semestre

/------- AJUSTES PARA INCLUIR OS ITENS CONTADOS QUE ESTÃO FORA DO BASELINE---//

# ✅ O que você tem agora (e está certo)

### 🔵 Bloco 1 — Leitura operacional

- Baseline semestre → 204

- Baseline ainda ativo → 138

- Cobertura ajustada → 31,88%

- Esforço total → 119

- Esforço necessário → 22,88%

👉 Esse bloco responde:

“Estamos cumprindo a meta oficial?”

### 🟡 Bloco 2 — Dinâmica do estoque

- Itens novos → 55

- Saíram → 66

- Contados → 64

👉 Esse bloco responde:

“Por que o desempenho está assim?”

# 🎯 O ponto mais importante (e você acertou)

Agora existe uma coisa que antes não existia:

👉 relação direta entre esforço e resultado

Exemplo real do seu print:

- Contados baseline: 64

- Itens novos: 55

- Esforço total: 119

👉 Ou seja:

quase metade do esforço está fora do baseline

Isso explica perfeitamente:

- por que o velocímetro não sobe tanto

- sem parecer baixa produtividade